## Hoja1
| MÓDULO | SUB MÓDULO | AJUSTE SOLICITADO | ¿REVISADO?
VENTANILLA ÚNICA | INICIO |  | VERIFICAR GLOBOS DE NOTIFICACIÓN - Todas las oficinas se inquietan con los globos de notificación
| VENTANILLA ÚNICA | DASHBOARD | Reiniciar pantalla estadisticas, porque hay imágenes pendientes de años pasados en la recibida
En la interna aún no tenemos control de respuestas hasta que se arregle el módulo interno en las oficinas y/o que asocie las respuestas….
| VENTANILLA ÚNICA | GESTIONAR TERCEROS | En los terceros juridicos, Se edita los datos de una empresa o de un contacto, pero al finalizar el proceso no se graban los datos como tal, siempre quedan los mismos datos de antes de intentar editar.
Las oficinas no pueden ver la información de los terceros, para sacar informaciones de contacto como correos electronicos, numeros de telefono, direcciones etc
| VENTANILLA ÚNICA | 1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA | No permite ver el documento con el cual se respondió una solicitud desde la correspondencia recibida.
Al realizar busquedas de toda la correspondencia de un funcionario, la encuentra pero al pasar a la hoja numero dos u otras, se pierde el criterio de busqueda que se había realizado, es decir ya no se encuentra la correspondencia de un solo funcionario sino que aparece la de todos. Así no se puede hacer busquedas de la correspondencia más antigua de un funcionario
Los tiempos de respuesta no se están semaforizando bien. Cuenta menos un día. Y cuando vence hoy, aparece semaforizado y vencido -1 día
NO PERMITIR que se eliminen los radicados recibidos que no sean el último
No se puede radicar a dos o más oficinas a la vez. Se requiere radicar a varios destinatarios de oficinas, para que varias oficinas tengan conocimiento del oficio. Ejemplo 20180716-01964
En el reporte excel de pendientes por vencer y vencidos, debe mostrar - La fecha del día en que se genera el reporte - una columna que indique los días exactos que le quedan por vencer o vencidos.
Configurar perfil de acceso para que radique las PQRSD pero no pueda visualizar toda la correspondencia general del Hospital, solo lo que este usuario radica.
Botón notificar aún no sirve - Se requiere estar controlando para que las oficinas no superen los tiempos máximos de respuesta
(está en la enviada pero en la recibida NO) Al final de la hoja principal, que salga el total de páginas para poder cambiar desde abajo entre páginas. De ser posible, poder escoger el número de página a la que uno se quiere dirigir, ejemplo poder ir a la página 200
En la información general del radicado debe mostrar todos los datos del remitente como entidad, correo, dirección, telefono, etc
Si un radicado se recibió por correo, que pida ingresar el correo del remitente osea la dirección electrónica de la cual se recibió la solicitud, y que este se muestre en la información general del radicado.
Al radicar un oficio, en el listado de destinatarios debe listar solo aquellos que cuentan con usuario de acceso al sistema.
El Boton "Prontos a vencer", debe permitir notificar a las oficinas que ya se le va a vencer el oficio
(Al radicar) - Cambiar "tipo de correspondencia" por "tipo de solicitud" y agregar los días de vencimiento y que los calcule automaticamente la fecha límite de respuesta
Verificar que: SI la validación "requiere respuesta" está activada, debe obligar a colocar la fecha de vencimiento de la solicitud
Garantizar que al empezar nuevo año, se reinicie el consecutivo de correspondencia recibida, enviada e interna
Cuando se realiza una busqueda en correspondencia recibida o enviada y arroja varios resultados, al cambiar de página se pierde el filtro
| VENTANILLA ÚNICA | 1.3 CORRESPONDENCIA ENVIADA | Que no permita eliminar radicados enviados, a menos que sea el último radicado
Al final de la hoja principal, que salga el total de páginas para poder cambiar desde abajo entre páginas. Para poder escoger el número de página a la que uno se quiere dirigir
En la información general, que se relacione por algún lado el número del temporal
En algunos radicados, se está duplicando y/o triplicando la imagen subida ejemplo radicado 01000, 20200910-01086, 20200901-01047
El informe de "pendientes por adjuntar digital", en enviados, NO debe listar todos los radicados enviados. Debe filtrar solo los que efectivamente no se les ha subido la imagen y otra columna para verificar si se subió el soporte de envío (o que haya alguna imagen en el clip)
Cuando se observe una imagen digital de algún radicado, que la lista NO se vaya de nuevo al inicio, que permanezca ahí en el radicado que se estaba observando.
1.3.2 Garantizar que al empezar nuevo año, se reinicie el consecutivo
Algunas veces no se pueden descargar los documentos pendientes por radicar en ventanilla / correspondencia enviada. Revisar cual sea el error
| VENTANILLA ÚNICA | 1.4 CORRESPONDENCIA INTERNA | 1.4.1 En la información del radicado, la persona que envía el documento esta nombrado como destinatario, debe llamarse “remitente” y el destinatario también está al revés. | OK
|  |  | La imagen no se adjunta de manera normal, en estadistica siempre va a aparecer pendiente por adjuntar imagen | OK
|  |  | No permite hacer busquedas por nombre de funcionario, solo busca por número de radicado y asunto |  | 1
En el rótulo que salga el código y nombre de la oficina, no el de la dependencia
Las oficinas no revisan con frecuencia la correspondencia interna porque siempre sale como predeterminada la externa. Sería poner en el menú principal que se escoja si quiere ver la correspondencia interna o la externa
(En enviada si aparece) Al final de la hoja principal, que salga el total de páginas para poder cambiar desde abajo entre páginas , si es posigble que uno pueda escoger que página buscar. De ser posible, poder escoger el número de página a la que uno se quiere dirigir
Que permita, eliminar radicados, imágen y demás, asi como la recibida.
Probar, que se pueda radicar a dos destinatarios, pues se seleccionan dos, y solo queda uno
Garantizar que al empezar nuevo año, se reinicie el consecutivo
| VENTANILLA ÚNICA | Pendientes por Vencer | No cuenta los días de vencimiento de una solicitud |  | 2
| VENTANILLA ÚNICA | PLANILLAS DIARIAS | Usar formato institucional
| VENTANILLA ÚNICA | LUPA DE BUSCAR IZQUIERDA: | No está funcional
| MI ARCHIVO - BANDEJA DE CORREO | TRASLADAR TODA LA CORRESPONDENCIA DE UN FUNCIONARIO ANTIGUO A UNO NUEVO SIN QUE SE PIERDA LA TRAZABILIDAD. ES DECIR, QUE AL NUEVO NO LE APAREZCA COMO QUE RECIBIÓ TODO A SU NOMBRE DESDE TIEMPOS ANTES DE QUE SE VINCULARA CON EL HOSPITAL
|  | 2.1 EN CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA: | al redactar nuevo no está saliendo como predeterminado el nombre de usuario logeado | OK
|  |  | En el boton de información (i) de la correspondencia enviada, no arroja datos en las oficinas | OK
|  |  | En la oficina de auditoria no se muestra la correspondencia enviada de antes de marzo de 2020 desde el radicado 00015 hasta el 00229 | OK
|  |  | No permite buscar por número de radicado. Si busco por nombre de entidad, me arroja en el listado todos los del Hospital, aún si no han sido compartidos con migo, no hay seguridad en la información. |  | 3
|  |  | La plantilla 1737, se descargó con error, sale sin nombre y dice que está intentando abrir un tipo de formato bloqueado | OK
|  |  | El radicado 00818 le aparece vencido a la oficina, pero ya fue respondido |  | 4
Al realizar alguna acción de proyectar, aprobar o firmar, que se actualice la página automáticamente. (Se actualiza solo al descargar, pero al subir no se actualiza, osea después de aprobar la plantilla aun sigue en rojo)
No permite buscar. Ejemplo Gerencia tiene el radicado enviado 00568, pero al darle la opción de buscar sale aviso "no hay datos para mostrar", y el radicado si existe en esa oficina, como firma.
| MI ARCHIVO - BANDEJA DE CORREO | REDACTAR | Las oficinas no pueden crear terceros juridicos cuando van a redactar algún radicado, esto en caso de que no exista el tercero en la base de datos. Tampoco pueden crear terceros naturales. | OK
En recibida y enviada. No actualiza la información de terceros ingresada por la oficina. Se edita los datos de una empresa o de un contacto, pero al finalizar el proceso no se graban los datos como tal Debe llamar la información del contacto, solo llama el de la empresa
| MI ARCHIVO - BANDEJA DE CORREO | 2.2 EN CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA: | Al dar clic en enviar para trámite, al responder o redactar, deberia mostrar un mensaje que diga, "puede descargar la plantilla en pendientes por gestionar". | OK
|  |  | El radicado No 20200203-00234 No permite adjuntar la imagen radicada ("No hay acción para realizar") pesa 9216 Kb. La oficina de auditoria médica pregunta por el digital | OK
|  |  | Las jefes de dependencias, no pueden observar toda la correspondencia de todas las oficinas a su cargo |  | 5
Al responder correspondencia externa, al diligenciar todos los campos y "enviar para trámite" el mensaje que sale de aviso, los envía a "pendientes por tramitar", debe enviarlos a "pendientes por gestionar". (A algunos funcionarios si les aparece bien, pero a otros no, por ejemplo el de Vianey al contestar dice "ve a pendientes por tramitar")
La oficina debe ver los datos de terceros, osea del remitente que le envió algún oficio, como por ejemplo el correo, dirección, teléfonos etc
2.2.3 Al responder y al seleccionar quienes firman, responsables o proyectores, se listan con caracteres especiales.
2.2.2 En la información del radicado muestra símbolos especiales, ejemplo, radicado 20200623-01279 Lina Castaño tiene caracteres
2.2.4 Al responder, el botón CANCELAR no hace nada
Al buscar radicados con nombre de entidad o asunto, si hace la busqueda, pero primero salen muchas líneas "notice: undefined index..."
Si se puede, hacer que en la busqueda principal, al buscar algún radicado, busque en la recibida, compartida, enviada e interna, de ser posible
| MI ARCHIVO - BANDEJA DE CORREO | 2.3 PLANTILLA DESCARGADA | Corregir pie de página con Slogan, y que sea igual en ambas páginas. arreglar la página web, es www.hospitalsanjuanbautista.gov.co | OK
Que llame en los datos del destinatario el correo electrónico
Algunas plantillas presentan error al descargar, ejemplo temporales 1581, 1728. Porque los datos del destinatario contienen caracteres especiales
No llama el cargo del destinatario en algunos casos y La ciudad se está descargando con caracteres especiales
| MI ARCHIVO - BANDEJA DE CORREO | 2.4 CORRESPONDENCIA INTERNA: | Probar como se observa en la oficina destinataria, la correspondencia interna que se recibió, cuando no es radicada en ventanilla, sino desde otra oficina. NO SE VISUALIZA BIEN | OK
|  |  | La correspondencia recibida se esta mostrando en la bandeja enviada y viceversa | OK
2.4.4 Al redactar, salen series y subseries aleatorias del Hospital, deben salir solo las de la oficina responsable.
En la interna aún no tenemos control de respuestas hasta que se arregle el módulo interno en las oficinas y/o que asocie las respuestas….
Que las oficinas puedan acceder a este módulo en alguna parte más visible, pues no lo revisan frecuentemente.
No permite buscar
En el listado de destinatarios debe listar solo aquellos que cuentan con usuario de acceso al sistema.
2.4.6 Garantizar que al empezar nuevo año, se reinicie el consecutivo
| MI ARCHIVO - BANDEJA DE CORREO | 2.5 MIS PENDIENTES POR GESTIONAR | Habilitar opción de "delegar" la creación del grupo colaborativo, y permitir poner notas o mensajes informando que se necesita antes de crear el grupo colaborativo. Ejemplo, gerencia delega la tarea, y al delegar no sabe si van a existir anexos, o cual sera el tratamiento que se le dara al destinatario, esa tarea es mas acorde de quien es delegado para tal fin. | OK
|  |  | Quitar de las firmas autorizadas a: - Mayra Carolina Cuellar | OK
|  |  | 2.5.3 Está muy demorada la descarga y la subida de la plantilla. | OK
|  |  | En la información general de este módulo, es necesario que se observe previamente información del tercero, para identificar con rapidez la gestión a realizar. | OK
(Se hace con firma y responsable, pero no entre responsable y proyector) Ahora bien, Si una misma persona tiene dos actividades por realizar, ejp proyectar y revisar, si hace la de mayor jerarquía (revisar), el sistema entienda que una vez esa misma persona ya proyectó el documento y se vean cumplidas las dos tareas
Notificar al correo de la oficina, cuando esta haya sido relacionada en alguna tarea, o cuando le haya llegado alguna correspondencia interna o externa, o cuando se le pongan notas a los pendientes… etc
Al subir la plantilla, cuando se da clic en "No aprobar" o "No terminar de proyectar" o "No firmar", el mensaje se queda estatico, no desaparece. Para corregir
| MI ARCHIVO - BANDEJA DE CORREO | 2.6 MIS PENDIENTES POR TRAMITAR: | No arroja información para ver el documento adjunto que se debe responder. Ver la imagen del documento a responder. | OK
| MI ARCHIVO - BANDEJA DE CORREO | 2.7 COMPARTIDOS CON MIGO | Las oficinas estan siendo incluidas en los grupos colaborativos pero no pueden observar cual es el documento que deben responder | OK
No permite buscar por número de radicado. Si busco por nombre de entidad, me arroja en el listado todos los del Hospital, aún si no han sido compartidos con migo, no hay seguridad en la información.
Los compartidos se ven siempre vencidos, aún cuando ya se han respondido.
Permitir descompartir (Ejp, yo tengo compartidos que no tienen nada que ver con migo, no se porque)
En este modulo se estan mostrando radicados recibidos en la misma oficina, debe mostrar solo los que comparte otra oficina y que no corresponde a mi propia bandeja de entrada
|  | 2.9 LUPA CONSULTAR: | Al tocar la casita izquierda, en alguna de las correspondencias, no debe mostrar la toda la correspondencia general de la entidad.
|  | 4. GENERAL/ FUNCIONARIOS: | 4.2 Al editar funcionarios se despliegan cargos que han sido desactivados en el módulo “Areas/cargos”
|  | Configuración | Despedida: No permite agregar despedida ("Warning: require_once(../../clases/configuracion/class.Configdespedida.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/iwana/modulos/configuracion/despedida/acciones.ajax.php on line 3") "Cordialmente" - "Lo anterior para los fines pertinentes" - "Sin otro particular"
|  | Seguridad | Al restaurar contraseñas tiene pereque
|  | Reportes | Habilitar filtro para buscar por oficinas
Agregar columna "tipo de correspondencia", y "requiere respuesta"
Al escoger como filtro el funcionario, sale toda la lista y no esta el cajon para escribir el nombre y así encontrar rápido
Al filtrar por funcionario, el reporte que se descarga es de todos los funcionarios, no solo el funcionario escogido
Al descargar reportes de recibidos, no descarga la relación de todos los oficios, se omiten algunos
5. OTROS
5.1 Depurar el listado de funcionarios, toda vez que aún está con repetidos
5.2 Probar funcionalidad “mi archivo/archivo digitalizado” y mi disco
5.3 Permitir descargar reportes de radicados en bases de datos de todos los radicados internos y externos, tanto enviados como recibidos.
5.4 Permitir descargar listados de funcionarios, terceros, series, subseries, tipos documentales, cargos, dependencias, oficinas y otros en bases de datos Excel
5.5 Verificar si se puede mejorar el tiempo de descarga de las imágenes de los radicados.
5.6 Ajustar globos rojos de notificaciones – Deben ser reales y permanentes.
Inventarios Documentales
1

## Hoja3
Para radicar sus solicitudes al Hospital, envíelas al correo:
ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co
Recuerde que debe suministrar sus datos personales